## riesgos corrupción
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Politica de Administración de Riesgos | 2019-01-01 | Divulgar de la Política de Administración de Riesgos. | Publicar la Política de Administración de Riesgos. | Dirección de Planeación– (Mejora Continua) Oficina Asesora de Comunicaciones. | Una (1) política de administración de riesgos publicada | Gastos de funcionamiento | 2020-03-31
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2019-01-02 | Actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Matriz actualizada | Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo. | Una (1) matriz de componentes del PAAC actualizada | Gastos de funcionamiento | 2020-01-31
| 2019-02-02 | Actualizar del mapa de riesgos. | Mapa de riesgos actualizado | Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo. | Un (1) mapa de riesgos actualizado | Gastos de funcionamiento | 2020-01-31
| 2019-03-02 | Plantear el plan de manejo para mantener controles o mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas. | Publicar plan de manejo de riesgos. | Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo. | Un (1) mapa de riesgos actualizado | Gastos de funcionamiento | 2020-01-31
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación | 2019-01-03 | Divulgar a nivel interno y externo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para recibir observaciones. | Publicación en página WEB y cultunet. | Dirección de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano divulgado en Cultunet y página. | Gastos de funcionamiento | 2020-01-20
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión | 2019-01-04 | Monitorear y recordar las actividades programadas en la matriz PAAC, a través de Orfeo por informado a los responsables y líderes de todos los procesos. | Reporte mensual informado lideres y responsables de los procesos | Dirección de Planeación (Mejora continua) y su equipo de trabajo | Registro de informado por orfeo | Gastos de funcionamiento | Mensual
| 2019-02-04 | Públicar los cambios solicitados en la página web de Secretaría, de acuerdo con las solicitudes de los procesos. | Requerimientos publicados. | Dirección de Planeación (Mejora Continua) | Seis (6) Matrices de componentes con requerimientos publicados, según demanda | Gastos de funcionamiento | Por demanda.
| 2019-03-04 | Monitorear y hacer seguimiento a los avances de las actividades programadas en la matriz del PAAC, que correspondan al proceso | Actas de Comité Primario en el cual se incluye un punto de revisión de las actividades del PAAC del proceso | Todas las Dependencias | Cuatro (4) actas al año | Gastos de Funcionamiento | Dos por semestre
| 2019-04-04 | Monitorear el reporte de los planes de manejo del mapa de riesgos. A través de carpeta drive. | Reporte en actualizado en carpeta drive con las evidencias del periodo correspondiente. | Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo. | Un (1) Plan de manejo del mapa de riesgos, con evidencias registradas. | Gastos de funcionamiento | 15 de abril, 15 de agosto y 15 de diciembre del 2020.
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico a las acciones del PACC y al mapa de riesgos de corrupcion, desde la tercera línea de defensa. | Seguimiento Publicado | Jefe de Oficina de Control Interno. | Tres (3) informes. | Gastos de funcionamiento | Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo, septiembre de 2020 y enero de 2021

## trámites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo |  | Cultura
Departamento |  | Cundinamarca
Municipio |  | Bogotá
Planeación de la Estrategia de Racionalización
No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento |  | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Indicador | Recursos | Dependencia responsable | Fecha de realización
[11 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa
1
2
3
* Se debe actualizar inventario de trámites y OPA de la SCRD, para ser incluidos en el SUIT - Sistema Único de información de trámites- , por lo cual una vez registrados e inscritos, se procede a evaluar si estos son objeto de racionalización de acuerdo con el impacto que le genere a la entidad.

## rend. cuentas
Componente 3 - Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha Programada
Subcomponente 1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 2019-01-01 | Preparar y publicar la información de carácter presupuestal, verificando la calidad de la misma. | Boletín Sectorial de ejecución presupuestal mensual | Direccion de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un (1) boletin de ejecución presupuestal por mes | Humanos, Fisicos, Financieros y Tecnológicos | Máximo el 25 de cada mes
| 2019-02-01 | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (sectorial) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores. | Matriz de seguimiento a Metas PD por entidades del Sector CRD | Direccion de Planeacion (Direccionamiento Estratégico) - Sujeto a reporte de todas las areas misionales de la entidad y el Sector | Una (1) Matriz de seguimiento a Metas PD por trimestre | Humanos, Fisicos, Financieros y Tecnológicos | El reporte se realiza trimestralmente en fechas 27/04/2020 - 27/07/2020 - 27/10/2020 - 27/01/2021
| 2019-03-01 | Preparar la información sobre la gestión (Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión) de la entidad, verificando la calidad de la misma. | Informes de Gestion Trimestrales de los proyectos de inversión | Direccion de Planeacion (Direccionamiento Estratégico) - Sujeto a reporte de todas las areas misionales de la entidad | Un (1) Informe de gestión por trimestre | Humanos, Fisicos, Financieros y Tecnológicos | El reporte se realiza trimestralmente en fechas 27/04/2020 - 27/07/2020 - 27/10/2020 - 27/01/2021
| 2019-04-01 | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | Activos de Informacion | Dirección de Cultura Ciudadana | Reportes generados por Orfeo (Dirección de Cultura Ciudadana) | Humanos, Fisicos y Financieros | Se realiza trimestralmente en fechas 05/04/2020 - 05/07/2020- 07/10/2020 - 07/01/2021
| 2019-05-01 | Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejoramiento - entes de control) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. | Reporte en carpeta drive de Control Interno | Direccion de Planeación | N/A | Humanos, Fisicos y Financieros | Se realiza a solicitud de la Oficina de Control Interno
| 2020-06-01 | Asesorar y orientar para procedimientos de la DACP, en temas cómo: *Regulación de actividades artisticas en espacio público. *Orientación para nuevas implantaciones de expresiones artisticas de caracter permanente en el espacio publico - VIARTE *Inclusión, exclusión o cambio de categoria de un BIC. "Bienes de interés Cultural". * Asesoria LEP. | Asesoría y orientación | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | tres (03) asesorias y/o orientaciones por semestre, según demanda de los ciudadanos. | Gastos de funcionamiento | I y II semestre del 2020
| 2020-07-01 | Actualizar de información de quienes conforman los consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio:, mediante la aplicación de reglamentos internos. | Nombres de los integrantes de los consejos y mesas del SDACP actualizados en el micrositio. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Listado actualizado de los integrantes del Consejo y mesas del SDACP | Humanos, Fisicos y Tecnológicos | Permanente en el micositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2019-01-02 | Revisar y ajustar la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con la metodología del Manual Único de Rendición de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Estratégia de Rención de Cuentas | Direccion de Planeacion (Direccionamiento Estratégico). | Una (1) Estratégia de Rención de Cuentas | Humanos, Fisicos y Financieros | Segundo semestre del 2020
| 2020-02-02 | Preparar la información sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la información. | Reporte mensual de la contratación | Oficina Asesora de Jurídica | N/A | Humanos, Fisicos y Financieros | Dentro de los primeros 8 días hábiles de cada mes
| 2020-03-02 | Realizar las jornadas informativas, en donde se socializan las condiciones de participación de cada convocatoría Pública del Programa Distrital de Estimulos, se resuelven las dudas que los interesados puedan tener con respecto a los aspector de forma como contenido de sus postulaciones. | Listados de asistencia Jornadas Informativas y registro fotografico | Dirección de Fomento | Realizar veinte (20) jornadas informativas (una por localidad) | Gastos de funcionamiento | Cronograma del respectivo de las jornadas.
| 2020-04-02 | Realizar la Secretaria Técnica del Consejo de Infraestructura Cultural (Decreto 480 de 2018). | Acta de reunión | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones | Una (1) reunión por semestre | Gastos de funcionamiento | 1 por semestre
| 2020-05-02 | Realizar las jornadas informativas, para la socialización y recepción de inquietudes de las Convocatorias a cargo de la Direccieón de Arte, cultura y Patrimonio. | Listados de asistencia Jornadas Informativas, | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones | Tres (3) jornadas informactivas en el primer semestre. | Proyecto de Inversión de la DACP | primer semestre.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2019-01-03 | Diseñar un concurso de conocimiento de Rendición de Cuentas, que genere interes en la entidad, tanto para los servidores públicos como para la ciudadania. | Memorias y/o actas | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico). | Un (1) concurso de conocimiento | Humanos, Fisicos y Financieros | Segundo semestre del 2020
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2019-01-04 | Adelantar el trámite para aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, por parte del Despacho. | Estrategia de Rendición de Cuentas aprobada. | Dirección de Planeación. (Direccionamiento Estratégico). | Una (1) estrategia de Rendición de Cuentas. | Humanos, Fisicos y Financieros | Segundo semestre del 2020
| 2020-02-04 | Implementar la estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas implementada. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico). | Una (1) Estratégia de Rención de Cuentas | Humanos, Fisicos y Financieros | Segundo semestre del 2020
Note on A1: ====== ID#AAAADgO4tt0 Johanna Lombana (2019-11-21 16:12:19) todos los procesos

## ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Definir la dependencia encargada que lidere la mejora de servicio al ciudadano (proceso de Atención al Ciudadano) | Definición de dependencia líder de la mejora de la atención al ciudadano | Comité del SIG |  |  | Marzo de 2016
| 1.2 | Incorporar recursos en el presupuesto para la mejora del servicio al ciudadano | Presupuesto incorporado | Dependencia o proceso encargado del tema |  |  | Marzo de 2016
| 1.3 | Revisión del procedimiento de Atención al ciudadano para incorporar los mecanismos de comunicación directa con la alta dirección para la toma de decisiones | Procedimiento con mecanismos de comunicación incluidos | Dependencia o proceso encargado del tema |  |  | Abril de 2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Aplicar autodiagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para identificar los ajustes razonables requeridos (NTC 6047) | Documento de autodiagnóstico | Dependencia o proceso encargado del tema |  |  | Abril de 2016
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la entidad (NTC 5854) | instrumentos y herramientas implementadas | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 2.3 | Revisar la viabilidad de implementar un convenio con el Centro de Relevo y cualificar a servidores de la entidad en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad | Convenio implementado | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.4 | Revisar la viabilidad de implementar nuevos canales de atención para garantizar la cobertura | Nuevos canales de atención implementados | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.5 | Asignar los responsables para la gestión de cada uno de los canales de atención de los que dispone la entidad (presencial, virtual -correo electrónico, telefónico, correo físico, formulario electrónico (si existe). | Responsables designados | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.6 | Establecer indicadores de medición del desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Indicadores definidos e implementados | Responsables designados
| 2.7 | Elaborar e implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la cordialidad y calidad en la atención al ciudadano | Protocolos elaborados e implementados | Dependencia o proceso encargado del tema Responsables designados
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 2019-01-01 | Divulgar los lineamientos a los procesos misionales, que facilite la elaboración de la caracterización de usuarios. | Lineamientos para la caracterización de usuarios, divulgados. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Un (1) lineamiento para la caracterización de usuarios | Gastos de funcionamiento | 2020-05-31
| 2020-02-01 | Socializar el lineamiento para la elaboración de la caracterización de usuarios de la entidad. | Lineamiento para la caracterización de usuarios, socializada. | Responsables de procesos misionales y Atención al ciudadano. | Una (1) caracterización de usuarios | Gastos de funcionamiento | 2020-06-30
| 2020-03-01 | Aplicar encuesta de satisfacción de usuarios (trámites derivados de la Personaría Jurídica y lo propio de la Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL). | Medir la satisfacción de los usuarios. | Dirección de Personas Jurídicas | Número de encuestas aplicadas en el mes/ número de encuestas con calificación mayor a 4.0 | Proyecto de inversión y gastos funcionamiento | Mensual
| 2020-04-01 | Divulgar las pautas jurídicas y elementos cualificativos, para el adecuado manejo de las PQRS y del SDQS, al interior de la entidad. | Información del adecuado tratamiento de las PQRS. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Un documento teniendo en cuenta el reporte de la Dirección Distrital de calidad del servicio de la Alcaldía Mayor. | Gastos de funcionamiento | A demanda
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2019-01-02 | Capacitar a los informadores de los puntos de atención, para reforzar y actualizar temas concernientes al sector cultura recreación y Deporte. | Cualificación del personal, en los puntos de atención. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Dos (2) capacitaciones a los informadores turísticos, con la presencia de funcionarios de diferentes áreas de la Entidad. | Gastos de funcionamiento | A demanda
| 2019-02-02 | Integrar el sistema de Gestión documental de la SCRD con la plataforma Bogotá te escucha -Sistema Distrital de quejas y soluciones. | Funcionamiento del webservice | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano- Grupo interno de sistemas-Grupo interno de recursos físicos. | Mecanismo de interoperabilidad instalado y en funcionamiento | Proyecto de inversión | 2020-06-29
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Incluir en el plan de capacitación de esta Secretaría, una jornada asociada a la prestación del servicio de los funcionarios encargados del tramite y manejo de PQRS.- Atención al ciudadano | Una (1) capacitación enfocada al servicio.- Atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa- Atención al ciudadano y Grupo Interno de Recursos Humanos | Plan Institucional de Capacitación 2020 | Gastos de funcionamiento | Segundo semestre 2020.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 2020-01-04 | Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios). | Información actualizada en el SUIT y Guía de trámites(Acta) | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano - ESAL. | Dos (2) revisiones en el año. | Gastos de funcionamiento | Junio y diciembre del 2020
| 4.2 | Realizar una muestra mensual de 5 derechos de petición y evaluar la calidad de las respuestas que emite la Secretaría, de acuerdo con los seguimientos que realiza la Subsecretaría del servicio a la ciudadanía de la Secretaría General. | Oficio dirigido a las áreas sobre la muestra realizada, verificando la calidad de las respuestas. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Seguimiento realizado a 5 respuestas emitidas por las áreas. | Gastos de funcionamiento | Se realiza el 15 día hábil de cada mes con relación a las PQRS del mes anterior.
| 4.3 | Actualizar el procedimiento de atención al ciudadano. | Procedimiento actualizado y publicado. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Una (1) revisión del procedimiento y actualización por año. | Gastos de funcionamiento | Segundo semestre 2020.
| 4.4 | Publicar las propuestas normativas propias del sector en el link de transparencia / otras publicaciones/ agenda normativa, de la página web de la entidad. | Decreto Distrital | Jefe Oficina Asesora de Jurídica y su equipo de trabajo | A demanda de las dependencias y entidades adscritas y vinculada | Gastos de funcionamiento | A demanda
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar informe mensual de las encuestas de calidad y percepción a la ciudadania con respecto a la satisfacción y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Informe mensual. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Cantidad de encuestas aplicadas en el mes en el Punto de Información Centro Histórico. | Gastos de funcionamiento | Se realiza el quinto día hábil de cada mes.

## transparencia
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transpa- rencia Activa | 1.1 | Publicar Organigrama en la página web -explicando la composición de la estructura organizacional, señalando las funciones que desarrolla cada área o dependencia o grupos de trabajo-. | Organigramas publicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | Un (1) Organigrama actualizado | Gastos de funcionamiento | 28 de mayo del 2020
| 2019-01-01 | Publicar el Informe de Gestión Anual de la SCRD de finalización de vigencia 2019. | Informe de Gestión Anual 2019, publicado. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un (1) Informe de Gestión Anual Publicado publicado. | Gastos de funcionamiento. | 2020-01-31
| 2019-02-01 | Publicar el Informe de Gestión Mensual (cuantitativo) y trimestral (cualitativo) de la SCRD | Informe de gestión mensual y trimestral publicado. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Doce (12) informes de gestión cuantitativos mensuales publicados. Cuatro (4) informes de gestión cualitativos trimestrales publicados. | Gastos de funcionamiento. | Máximo día 25 de cada mes
| 2019-03-01 | Publicar el Plan de Acción (Presupuestal) mensualmente. | Plan de Acción mensual publicado. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Doce (12) Planes de Acción presupuestales publicados. | Gastos de funcionamiento. | Máximo día 10 de cada mes
| 2019-04-01 | Publicar la última versión de los documentos de formulación de los proyectos de inversión y Fichas EBI. | Documento de formulación por proyecto de inversión publicados Fichas EBI publicadas. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Últimas versiones de los documentos de formulación y fichas EBI publicadas. | Gastos de funcionamiento. | Se realiza a solicitud de los proyectos de inversión
| 2020-05-01 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 – PAAC. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 – PAAC Publicado. | Dirección de Planeación (Mejora Continua). | Un (1) documento de PAAC, matriz de componentes y mapa de riesgos de corrupción publicado. | Gastos de funcionamiento. | 29 al 31 de enero de 2020
| 1.7 | Publicar el informe de ejecución presupuestal de vigencia de gastos e inversiones. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Doce (12) informes publicados anuales. | Gastos de funcionamiento.- proyectos de inversión. | Décimo día hábil del mes siguiente (Artículo 31 - Decreto 826 de 2018).
| 1.8 | Publicar el informe de ejecución presupuestal de reservas de gastos e inversiones. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Doce (12) informes publicados anuales. | Gastos de funcionamiento.- proyectos de inversión. | Décimo día hábil del mes siguiente (Artículo 31 - Decreto 826 de 2018).
| 1.9 | Publicar el informe de SIVICOF. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Doce (12) informes publicados anuales. | Gastos de funcionamiento.- proyectos de inversión. | El segundo día hábil después de radicado el informe en la Contraloría de Bogotá
| 2020-10-01 | Publicar los estados financieros. | Informes publicados Trimestrales. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Cuatro (4) estados financieros publicados anuales. | Gastos de funcionamiento.- proyectos de inversión. | El 30 del mes siguiente al cierre.
| 1.12 | Publicar el plan de mejoramiento. | Plan de mejoramiento publicado. | Jefe Oficina de Control Interno | Una (1) Publicación | Gastos de funcionamiento | 2020-12-31
| 1.13 | Publicar el informe pormenorizado del estado de control interno. | Informes pormenorizados de control interno publicados. | Jefe Oficina de Control Interno | Dos (2) Publicaciones de seguimientos | Gastos de funcionamiento | Semestral, en fechas: Enero 31/20 y Julio 31/2020
| 1.15 | Publica en la página WEB de la entidad de la totalidad de los contratos suscritos durante el mes, y de los contratos de prestación de servicios. | Contratación celebrada | Profesional de la OAJ - Grupo Interno de Contratos | IND-JUR-02 Elaboración de contratos solicitados a la OAJ por los diferentes procesos de la entidad (Bimestral) | Gastos de funcionamiento y proyecto de inversión. | Dentro de los 8 primeros días hábiles de cada mes
| 1.16 | Publicar la Resolución de apertura programa distrital de estímulos, términos y condiciones de participación ,formularios de inscripción, inscritos | Resolución de apertura programa distrital de estímulos publicada. | Dirección de Fomento | # de Resoluciones de aperturaPublicadas/ # de Convocatorias | Proyecto de inversión | Una vez se realice la apertura de los concursos respectivos
| 1.17 | Publicar los diferentes listados que hacen parte del proceso de convocatoria del programa Distrital de estímulos. | Listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar debidamente publicados. | Dirección de Fomento | Publicación de los listados correspodientes por convocatoria | Proyecto de inversión | Se publica en el micrositio de los concursos de acuerdo al cronograma del respectivo concurso
| 1.18 | Publicar la Resolución de los ganadores del programa Distrital de estímulos. | Listado de ganadores publicados. | Dirección de Fomento | # de Resoluciones de ganadores Publicadas/ # de Convocatorias | Proyecto de inversión | Se publica en el micrositio de los concursos de acuerdo al cronograma del respectivo concurso
| 1.19 | Divulgar la información del evento de reconocimiento ganadores concursos 2020 del programa Distrital de estímulos. | Evento de reconocimiento debidamente divulgado. | Dirección de Fomento | Un (1) evento de reconocimiento | Proyecto de inversión | 2020-12-28
| 1.20 | Mantener actualizados los micrositios de: * Cultura Ciudadana; * CULTURED; * Biblored. | Micrositios actualizados de acuerdo a plan de trabajo. (evidencia listado de los brief solicitados a comunicaciones) | Dirección de Cultura Ciudadana, Dirección de Planeación y Dirección de lectura y Bibliotecas. | Dos (2) reportes de gestión frente a la actualización de los contenidos | Saberes sociales para la cultura Lectura, escritura y redes del conocimiento | Se realiza trimestralmente en fechas 05/04/2020 - 05/07/2020- 07/10/2020 - 07/01/2021
| 1.21 | Publicar las de actas de consejos y mesas Distritales de Arte Cultura y Patrimonio 2020. | Actas de los consejos,o memorias, o galerias de imágenes, o videos, u orfeo. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Realización de las sesiones | Proyecto de inversión | Para el I semestre del año a corte junio 30 de 2020 y para el II semestre con corte a 30 de diciembre de 2020.
| 1.22 | Publicar las actas de consejos y mesas locales 2020 | Actas de los consejos,o memorias, o galerias de imágenes, o videos, u orfeo. Publicados. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Realización de las sesiones | Proyecto de Inversión | Para el I semestre del año a corte junio 30 de 2020 y para el II semestre con corte a 30 de diciembre de 2020.
| 1.23 | Registro y actualización de trámites y OPA en el SUIT | Trámites y OPA actualizados para consulta del ciudadano. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. Misionales, Dirección de Planeación. | Inventario e inscripción de trámites y OPA en el SUIT | Gastos de funcionamiento | De acuerdo a demanda
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Hacer asignación y seguimiento a las respuestas de los Derechos de Petición. | Matriz de registro y control de PQRS. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Grado de solución de quejas y reclamos interpuestos ante la entidad | Gastos de funcionamiento | La asignacion y seguimiento se realiza permanentemente conforme a los requerimientos presentados.
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Presentar las propuesta de actualización de las TRD en el Consejo Distrital de Archivos. | Propuesta de actualización de las TRD radicada en el Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | 1 (Propuesta radicada) | Proyecto 1009 | 31 junio 2020
| 3.2 | Realizar los ajustes requeridos a la actualización de las TRD por el Consejo Distrital de Archivos | Propuesta de actualización de las TRD radicada en el Consejo Distrital de Archivos ajustada | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | 1 (Propuesta radicada) | Proyecto 1009 | 2020-07-31
| 3.3 | Adoptar las TRD actualizadas mediante acto administrativo | Acto administrativo de adopción de las TRD | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | 1 resolución de adopción de la TRD convalidadas | Gastos funcionamiento | 31 de Septiembre 2020
| 3.4 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos Pinar | PINAR aprobado | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | PINAR aprobado | Gastos funcionamiento | 31 de junio 2020
| 3.5 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental | Tablas de Valoración Documental aplicadas. | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Tablas de Valoración Documental aplicadas | Gastos de Inversión | 2020-12-31
| 3.6 | Aplicar las Tablas de Retención Documental Convalidadas | Tablas de Retención Documental aplicadas versión 2006-2007 | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Tablas de Retención Documental aplicadas versión 2006-2007 | Gastos funcionamiento | 2020-12-31
| 3.7 | Actualizar, adoptar y socializar el esquema de publicación. | Difusión del esquema de publicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Documento proyectado/ Documento requerido | Gastos de funcionamiento | 2020-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 2020-01-04 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad. | Divulgación de las convocatorias (Lenguaje de señas). | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Divulgar las convocatorias | Proyecto de inversión Poblaciones Diversas e Interculturales 1016 | 30 de abril del 2020
| 2020-02-04 | Sensibilizar al equipo humano de la Secretaria de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad. | Talleres de Sensilbilización, realizados. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Nivel de satisfacción de los usuarios del punto de atención | Proyecto de inversión Poblaciones Diversas e Interculturales 1016 | 30 de agosto del 2020
| 2020-03-04 | Identificar acciones que respondan a las distintas solicitudes hechas por los grupos étnicos, con el fin de divulgar la información pública de diversas actividades. | 1. Divulgación de las convocatorias de semana de la afrocolombianidad. 2. Convocatoria a espacios y eventos en relación a los grupos étnicos. 3. Absover dudas de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a los grupos étnicos de la ciudad. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Divulgación de los diferentes espacios y eventos en relación a los grupos étnicos. | Proyecto de inversión Poblaciones Diversas e Interculturales 1016 | 2020-07-30 | Efectuaría un analisis para armonizar lo dicho en la actividad Vs la meta propuesta
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información: Publicar en el Link de la página Web de SCRD transparente. | Informe de solicitudes publicado. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Eficacia en la atención de PQRS | Gastos de funcionamiento | El (18) dieciocho día hábil del mes siguiente

## Integridad
Componente 6: Plan gestión de la Integridad (Proceso de Gestión de Talento Humano)
Objetivo: | Promover la apropiación de los valores éticos en los servidores públicos de la SCRD y el fortalecimiento de la cultura de integridad.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Alistamiento | 2019-01-01 | Publicar en medio interno de la SCRD "Plan de Integidad 2020". | Publicación "Plan de Integridad 2020" | Grupo Interno de Recursos Humanos | Una (1) publicación | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.1 | Revisar la conformación del equipo de Gestores de Integridad de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Gestores de Integridad identificados | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) equipo Gestores de Integridad | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-02-01 | 2020-04-15
| 2019-02-01 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para dar a conocer el "Plan de Integridad 2020". | Una (1) reunión, realizada. | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-04-16 | 2020-05-31
Ejecución | 2019-01-02 | Socializar código de integridad a los servidores que ingresan a la entidad | Contenido del código de integridad socializado | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) formato control de inducción diligenciado | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 2019-02-02 | Capacitar o promover capacitación dirigida a gestores de integridad para desarrollar competencias blandas | Capacitación realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos o entidad externa que brinde capacitación en la temática referida | Una (1) capacitación realizada | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-06-01 | 2020-08-31
| 2019-03-02 | Diseñar y publicar piezas comunicacionales de los valores del código de integridad a través de Cultunet y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Dos (2) Piezas comunicacionales publicadas | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-04-01 | 2020-09-30
| 2019-04-02 | Realizar actividad con el fin de afianzar los valores contenidos en el código de integridad | Actividad realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Una (1) actividad realizada | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-06-01 | 2020-09-30
Seguimiento | 3.1 | Evaluar la gestión de integridad con el fin de medir la apropiación del Código de Integridad en la entidad | Gestión de integridad de la SCRD evaluada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Una (1) encuesta aplicada | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-10-01 | 2020-10-30
| 3.2 | Publicar resultados de la encuesta realizada en medio interno de comunicación de la SCRD | Resultados publicados | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) publicación efectuada | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-11-01 | 2020-11-15
| 3.3 | Elaborar informe de ejecución de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2020. | Informe de ejecución elaborado. | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) informe de ejecución realizado | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-11-16 | 2020-11-30